Anteckningar/noteringar från första mötet med ledningsgruppen
förTrygghetspunkt Vrankunge Skola

Möte 1 2020-10-19
Närvarande:
Marjo Savolainen
Frank Lundin
Fredrik Rosendahl
Gunnar Larsson
Gunilla Friman

Gunilla hälsade välkommen och gjorde en kort resumé över vad som tidigare gjorts kring Trygghetspunkt Vrankunge skola

- Tre möten för alla som bor i Vrankunge rote har genomförts med hjälp av Stefan Ottosson, Alvesta kommun.
  Den 12 februari, den 21 maj och den 25 september
- Samtal med Lovisa Neikter och Malin Larsson Roos angående möjlighet att få ett reservkraftverk till vår by. Men också en dialog om vad kommunen kräver för att man ska bli en trygghetspunkt.
- Kontakt med Leader Linné – projektbeskrivning påbörjad.

Projektet Trygghetspunkt Vrankunge skola består av två grupper;
1. Ledningsgruppen består av ovan fem personer, Gunilla utses att vara projektledare
2. 23-gruppen (inklusive ledningsgruppen)– med 23 personer i Vrankunge som anmält sig att vilja delta i det fortsatta arbetet.
En kontaktlista har uppdaterats och skickats ut till de som anmält sig.

Ledningsgruppen för Trygghetspunkt Vrankunge har två uppdrag:
1. Att driva projektet vidare för att skapa en trygghetspunkt
2. Vid en kris samordna, fördela och leda arbetet

Laget runt där var och en gav sin bild av vilka prioriteringar som behöver göras och vad som vid behöver fundera på framöver.
Vi var överens om att värme och ström var viktigast just nu.

Arbetsfördelning till nästa träff med ledningsgruppen

Alla – läsa på och sätta sig in i vad det innebär utifrån ett nationellt perspektiv att bilda en Trygghetspunkt
Kommunala trygghetspunkter | MSB
Frank och Fredrik - Frank och Fredrik får i uppdrag att undersöka och ta fram ett kostnadsförslag för förberedelser av inkoppling av el.

Fredrik – tar kontakt med projektkontoret i Alvesta kommun. Detta för att undersöka vilka möjligheter att få hjälp att söka bidrag hos olika aktörer, ex Allmänna Arvsfonden.

Gunnar – i samråd med Allan Hellberg kolla status på skorstenen men också ta fram ett kostnadsförslag för att installera en kamin i skollokalen.
Kollar med Lantmäteriet om det finns ett servitut på parkeringen om inte kontaktas Kerstin Rydén. Eventuellt kan det finnas ett skriftligt avtal i arkivet i skolan.

Marjo – skapa en mailgrupp för ledningsgruppen.
Kolla med möjlighet till bidrag till kamin från Sparbanken Eken om vi får nej från kommunen.
Leda ”övningen” under det första mötet med 23-gruppen – preliminärt någon gång i februari 2026
Målet är att deltagarna ska få anmäla sig på något/några område-n:

Ledning – kontakter med myndigheter - klart
Mat/vatten/livsmedelshygien
Kommunikation
Sjukvård/omhändertagande/första hjälpen/människor i kris
Reparation
Lokalkännedom – hur ser platsen ut
Brandutbildning, 0,5 dag
Bemanning
Spontanfrivilliga inte aktuellt just nu
En ansvarig för varje område bör utses. En som vi i ledningsgruppen kan kommunicera med för att minska antalet kontakter vid en kris.

Gunilla – fortsatt dialog med Leader Linné, ansvar för information till 23-gruppen och ev hemsidan när vi har något att informera om.
Att på årsmötet i mars 2026 lyfta frågan om medgivande från ägarna om eventuella åtgärder för att bli en trygghetspunkt.

Nästa möte söndagen den 23 november kl.17.00 hos Marjo
- återkopplingar
- Årshjul – träffar/utbildningar
Bjuda in någon föreläsare, ex ngn från kommunen, annan trygghetspunkt, Länsstyrelsen???

Noteringar från 19 oktober – 2026 Laget runt
Frank information viktigast, ansvarsområden typ vem har diesel.
- ström till skolan
- behöver vi lagra så mycket? – vi har allt i hemmen
- satsa på skolan med ström, vatten, värme, då löser vi avlopp, vatten, så enkelt som möjligt
- kostnad för extern generator. Ex drivs med traktor, bara försörja skollokalen, inte lägenheten, högt ljud – ställ den bakom vedboden

Fredrik – central samordning viktigast

Marjo – mediciner – lätt att missa

Gunnar – vilka hushåll ingår i roten, har några behov av extra hjälp, identifiera vilka som behöver,
nå ut till alla med information till alla i roten

Gunilla – kamin, värmekälla i skolan

23 gruppen ges i uppdrag – vilka kan tänkas ha ex diesel hemma, vilka har en tank, sårbarhet. Till mötet i feb 2026

Vid datorn
2026-10-20 Gunilla Friman, projektledare